УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ2»___________С.М. Садулаева_

План (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы
в МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ2 им. Х. Т. Джабраилова»;»

Цель:

Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

Показатели:

- охват обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», не менее 100%;

- охват от общего контингента обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства, не менее 70%.

| Наименование показателя | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году (%) | 100 | 100 | 100 |

| № | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Результат выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2 | Назначение ответственного за реализацию проекта в образовательной организации» | до 15.05.2019 | Назначен координатор по реализации проекта, утвержден состав рабочей группы по реализации проекта | Директор |

|  | 2. Мероприятия по подготовке помещений для размещения центров «Точки рочта» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации материально- технической базы на наличие помещений для размещения кабинетов по предметным областям, коворкингзоны, медиазоны в соответствие с установленными требованиями; - на наличие имеющегося оборудования. | до 01.04.2019 г. | Проведена инвентаризация материально - технической базы в образовательных организациях; Составлен перечень помещений и оборудования | Директор |
| 2 | Определение учебных кабинетов по предметным областям, коворингзоны, медиазоны для функционирования цента «Точка роста» | До 01.09.2019 г. | Составление схемы расположения помещений для функционирования центра «Точка роста» | Директор |
| 3 | Согласование размещения коворкинзоны, медиазоны с органами государственного надзора пожарной безопасности | До 01.09.2019 г. | Подписание листа согласования по размещению коворкингзоны, медиазоны органами государственного надзора пожарной безопасности | Директор |
| 7 | Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центра «Точка роста» (в соответствии с графиком). | до 01.08.2020 г. | Будут проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центрах «Точки роста» (в соответствии с графиком). | Директор |
|  | З.Мероприятия по кадровому обеспечению центров «Точки роста» |  |  |  |
| 1 | Проведение инвентаризации кадровых ресурсов | До 01.04.2019 | Проведен анализ имеющихся кадровых ресурсов на предмет потенциальной пригодности для работы в центрах «Точки роста» по: - уровню образования; - опыту и стажу работы; - повышению квалификации по применению современных образовательных технологий по преподаваемой предметной области; - соответствию требованиям профессиональных стандартов педагогических работников; - готовности повышать квалификационный уровень в соответствии с концепцией создания центров. | Директор |
| 2 | Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центров «Точки роста» | До 01. 01.2020 г. | Определена штатная численность, утверждено штатное расписание центров «Точки роста» | Директор |

| 3 | Подбор и распределение педагогических кадров для работы в центрах «Точки роста» | До 01. 06.2020 г. | Составлен список педагогов для работы в центрах «Точки роста» | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Составление графика повышения квалификации педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ | До 01. 06.2020 г. | Составлен график повышения квалификации педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ. | Директор |
| 5 | Обучение педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий (в соответствии с графиком) | В сроки, установленные графиком повышения квалификации | Определены педагогические работники для прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных программ по предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий. | Директор |
|  | 4.Мероприятия по разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность центров «Точки рочта» |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в устав образовательной организаций в части включения в структуру образовательного учреждения структурного подразделения образовательного центра «Точка роста» | До 01. 09.2020 г. | Постановление Администрации муниципального образования «Увинский район» О внесении изменений в устав муниципального образовательного учреждения | Директор |
| 2 | Разработка и утверждение муниципального задания (бюджетной сметы) на оказание муниципальных услуг | До 10.01.2020 г. | приказ Управления образования об утверждении муниципальных заданий (бюджетных смет) для образовательных организаций на базе которых сформированы центры «Точки роста» | Директор |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о структурном подразделении, регламентирующего деятельность центра «Точка роста» | До 01.07.2020 г. | Приказ руководителя образовательного учреждения об утверждении положения о структурном подразделении, регламентирующего деятельность центра «Точка роста» | Директор |
| 4 | Назначение ответственного за организацию деятельности центра «Точка роста» | До 01.07.2020 г. | Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного (ых) за организацию деятельности центра «Точка роста» в образовательном учреждении | Директор |
| 5 | Внесение изменений в образовательные программы начального, основного и среднего общего | До 01.07.2020 г. | Приказ руководителя образовательного учреждения о внесении изменений в | Заместитель директора по УВР |

образования с учетом обновления содержания

образования по предметным областям «Технология»,

«Математика и информатика», «Физическая
культура	и	основы	безопасности

жизнедеятельности», в том числе с использованием

дистанционных форм обучения и сетевого
взаимодействия с учетом «Карты покрытия»

образовательные программы основного и среднего общего образования

До 01.07.2019 года

Справка о результатах мониторинга

Координатор проекта

Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях

Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях

До 01.09.2020

Утверждено не менее 1 и введено в действие общеобразовательной программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях в 4 центрах «Точки роста»

Утверждено не менее 1 и введено в действие обгцеобразовательной программы цифрового, естественнонаучного, технггческого и гуманитарного профилей в образовательных организациях в 1 центре «Точки роста»

Утверждено и введено в действие не менее 1 обгцеобразовательной программы цифрового, естественнонаучного, технггческого и гуманитарного профилей в образовательных организациях в 5 центрах «Точки роста»

Заместитель директора по ВР

5.Мероприятия по доставке и установке оборудования в центры «Точки роста»

Формггрование заявки на закупку оборудованггя в центры «Точки роста» в МО и Н УР

До 10.01.2020 г.

Подготовлена и направлена заявка в МО и Н УР на поставку оборудования в образовательные центры «Точки роста»

Директор,

координатор проекта

| 2 | Доставка и установка оборудования в | До 20.08.2020г. | Произведена поставка и установка | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образовательных центрах «Точки роста» |  | оборудования в образовательных центрах |  |
|  | (в соответствии с графиком). |  | «Точки роста» |  |